Приложение 2

Утверждено приказом

министра спорта

Республики Саха (Якутия)

№423/ОД от 26.12.2017 года

**План мероприятий по апробации федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва**

 **(на примере Республики Саха (Якутия))» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности (мероприятия) | Сроки | Охват | Ожидаемые результаты | Ответственные  |
| I. Организационная работа по апробации федеральной экспериментальной площадки |
| 1.1 | Издание приказа Министерства спорта Республики Саха (Якутия) о пилотных школах федеральной экспериментальной площадки | декабрь 2017 | 3 учреждений | Реализация информационной системы | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»(Егоров В.И.) |
| 1.2 | Подписание двухстороннего соглашения по апробации федеральной экспериментальной площадки  | январь | 4 учреждения | Совместная работа по реализации плана мероприятий по апробации ФЭП  | Министерство спорта РС (Я) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» |
| 1.3 | Встреча с научным руководителем - заместителем председателя Правительства М.Д. Гуляевым по согласованию плана мероприятий по апробации федеральной экспериментальной площадки | январь-июнь |  | Утверждение плана мероприятий по апробации ФЭП на 2018 годУтверждение списка пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»(Егоров В.И.) |
| 1.4 | Создание рабочей группы для проведения апробации федеральной экспериментальной площадки | февраль | 16 | Обеспечение реализации и координация деятельности пилотных школ, участвующих в ФЭП | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»(Егоров В.И.) |
| 1.5 | Разработка единых шаблонов отчетных форм федеральной экспериментальной площадки | февраль-май  | 7 | Составление сводных отчетов по видам критериев и в разных разрезах | Поротова А.Л.Кычкина А.Е. |
| 1.6 | Разработка и процедура согласования проекта распоряжения Правительства РС (Я) «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))». | февраль-октябрь |  | Обеспечение реализации ФЭП | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»(Егоров В.И.) |
| 1.7 | Организация и прием контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке в соответствии ФССП по видам спорта | май, сентябрь, декабрь | 1403 | Формирование единой базы данных контингента пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. ЧурапчаГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» |
| 1.8 | Опрос и анкетирование участников федеральной экспериментальной площадки | декабрь  | 45 | Оценка эффективности информационной системы | Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы |
| 1.9 | Внесение изменений в План мероприятий по апробации федеральной экспериментальной площадки на 2018 год | по назначению |  |  | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»(Егоров В.И.) |
| 1.10 | Работа с участниками ФЭП | весь период |  | Рекомендации по заполнению и совершенствованию программной системы | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»ООО «Центр программного обеспечения «Статус» |
| 1.11 | Организация непрерывного мониторинга за ходом федеральной экспериментальной площадки | весь период |  |  | Отдел методического обеспечения и экспериментальной работыПилотные школы |
| 1.12 | Разработка методических пособий, методических рекомендаций | ежеквартально |  | Публикация и распространение методических пособий, методических рекомендаций | Поротова А.Л.Кычкина А.Е. |
| 1.13 | Изготовление брошюр, буклетов, печатной продукции | ежемесячно |  | Распространение печатной продукция для дальнейшего развития детско-юношеского спорта и совершенствования подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия) | Издательство «Бичик» |
| 1.14 | Освещение в средствах массовой информации, журналах, газетах, официальных сайтах учреждений о ходе реализации проекта | в течение года |  | Публикация и распространение в средствах массовой информации о результатах работы федеральной экспериментальной площадке | Кривогорницын Р.Ю.Гуляев Н.Н.Пахомов Р.Р. |
| II. Эксплуатация конфигурации «Спортивная организация» и РИС «1С: Управление спорта» |
| 2.1 | Создание рабочих мест в единой информационной системе | март-апрель |  | Оптимальные условия осуществления апробации ФЭП для пилотных школ | Егоров В.И.Гуляев Н.Н.Пахомов Р.Р. |
| 2.2 | Поставка и установка программных продуктов | июнь-август  |  | Установка программных продуктов | Кычкина А.Е. |
| 2.3 | Настройка программных продуктов | июнь-август |  | Создание автоматизированной системы управления  | Кычкина А.Е. |
| 2.4 | Загрузка классификаторов, единых шаблонов печатных и отчетных форм | июнь-август |  | Ведение персонифицированного учета | Поротова А.Л.Кычкина А.Е. |
| 2.5 | Загрузка пользователей конфигурации | июнь-август |  | Повышение эффективности межучережденческого взаимодействия и развития спортивного потенциала региона и России в целом | Поротова А.Л.Кычкина А.Е.Гуляев Н.Н.Пахомов Р.Р. |
| 2.6 | Усовершенствование навыков работы ответственных исполнителей с программными продуктами ФЭП | весь период |  | Оперативное предоставление информации о проделанной работе в различных разрезах | Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы |
| 2.7 | Технологическая сервизная поддержка | весь период |  | Обеспечение технологической сервизной поддержки  | Кычкина А.Е. |
| 2.8 | Доработка под нужды учреждений | весь период |  | Оперативное принятие управленческих решений по результатам анализа работы на местах | Егоров В.И.Кычкина А.Е. |
| III. Формирование данных контингента по этапам спортивной подготовки в региональную информационную систему |
| 3.1. Ввод данных контингента по этапам спортивной подготовки |
| 3.1.1 | Ввод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП) ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» | апрель-май | 217 | Создание базы данных контингента этапа начальной подготовки ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» | ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» |
| 3.1.2 | Ввод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП) ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча | апрель-май | 564 | Создание базы данных контингента этапа начальной подготовки ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча |
| 3.1.3 | Ввод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ) ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» | апрель-май | 209 | Создание базы данных контингента тренировочного этапа ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» | ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» |
| 3.1.4 | Ввод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ) ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча | апрель-май | 351 | Создание базы данных контингента тренировочного этапа ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча |
| 3.1.5 | Ввод данных спортсменов тренировочного этапа СС ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» | апрель-май | 8 | Создание базы данных контингента тренировочного этапа ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» | ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» |
| 3.1.6 | Ввод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ) ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча | апрель-май | 50 | Создание базы данных контингента этапа совершенствования спортивного мастерства ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча |
| 3.1.7 | Ввод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ) ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча | апрель-май | 4 | Создание базы данных контингента этапа высшего спортивного мастерства ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча |
| 3.1.8 | Обновление и отслеживание базы данных спортсменов пилотных школ | апрель-май |  | Обновление база данных | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. ЧурапчаГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» |
| 3.2. Формирование данных по этапам спортивной подготовки |
| 3.2.1 | Свод списочного состава спортсменов | апрель-май | 1403 | Формирование единой базы данных контингента пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Яковлев В.В. |
| 3.2.2 | Свод списочного состава спортсменов по возрастной категории | апрель-май | 1403 | Формирование единой базы данных контингента пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Яковлев В.В. |
| 3.2.3 | Свод списочного состава спортсменов по половому признаку | апрель-май | 1403 | Формирование единой базы данных контингента пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Яковлев В.В. |
| 3.2.4 | Свод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП) пилотных школ | апрель-май | 781 | Формирование единой базы данных контингента этапа начальной подготовки пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Яковлев В.В. |
| 3.2.5 | Свод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ) пилотных школ | апрель-май | 560 | Формирование единой базы данных контингента тренировочного этапа пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Поротова М.Н. |
| 3.2.6 | Свод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ) пилотных школ | апрель-май | 58 | Формирование единой базы данных контингента этапа совершенствования спортивного мастерства пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Лукина С.А. |
| 3.2.7 | Свод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ) пилотных школ | апрель-май | 4 | Формирование единой базы данных контингента этапа высшего спортивного мастерства пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Лукина С.А. |
| 3.3. Формирование показателей спортивных достижений по видам спорта |
| 3.3.1 | Свод показателей по виду спорта бокс | апрель-май | 42 | Формирование единой базы данных показателей спортивных достижений пилотных школ по виду спорта бокс  | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Яковлев В.В.Гуляев Н.Н.Пахомов Р.Р. |
| 3.3.2 | Свод показателей по виду спорта вольная борьба | апрель-май | 458 | Формирование единой базы данных показателей спортивных достижений пилотных школ по виду спорта вольная борьба | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Яковлев В.В. |
| 3.3.3 | Свод показателей по виду спорта волейбол | апрель-май | 69 | Формирование единой базы данных показателей спортивных достижений пилотных школ по виду спорта волейбол | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Соломонова Л.А. |
| 3.3.4 | Свод показателей по виду спорта легкая атлетика | апрель-май | 228 | Формирование единой базы данных показателей спортивных достижений пилотных школ по виду спорта легкая атлетика | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Лукина С.А. |
| 3.3.5 | Свод показателей по виду спорта стрельба из лука | апрель-май | 185 | Формирование единой базы данных показателей спортивных достижений пилотных школ по виду спорта стрельба из лука | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Поротова М.Н. |
| 3.3.6 | Свод показателей по виду спорта пулевая стрельба | апрель-май | 216 | Формирование единой базы данных показателей спортивных достижений пилотных школ по виду спорта пулевая стрельба | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Поротова М.Н. |
| 3.3.7 | Свод показателей по виду спорта прыжки на батуте | апрель-май | 35 | Формирование единой базы данных показателей спортивных достижений пилотных школ по виду спорта прыжки на батуте | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Иванов В.В. |
| 3.3.8 | Свод показателей по виду спорта шашки | апрель-май | 165 | Формирование единой базы данных показателей спортивных достижений пилотных школ по виду спорта шашки | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Сысолятина М.П. |
| 3.4. Формирование показателей по выполнению спортивных разрядов и спортивных званий |
| 3.4.1 | Свод показателей по выполнению массовых разрядов | май-июнь | 989 | Формирование единой базы данных показателей пилотных школ по выполнению массовых разрядов  | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Яковлев В.В. |
| 3.4.2 | Свод показателей по выполнению 1 спортивного разряда | май-июнь | 35 | Формирование единой базы данных пилотных школ по выполнению 1 спортивного разряда  | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Иванов В.В. |
| 3.4.3 | Свод показателей по выполнению кандидата мастера спорта | май-июнь | 28 | Формирование единой базы данных пилотных школ по выполнению кандидата мастеров спорта  | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Поротова М.Н. |
| 3.4.4 | Свод показателей по выполнению мастера спорта | май-июнь | 3 | Формирование единой базы данных пилотных школ по выполнению мастера спорта  | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Лукина С.А. |
| 3.4.5 | Свод показателей по выполнению мастера спорта международного класса | май-июнь | - | Формирование единой базы данных пилотных школ по выполнению мастера спорта международного класса  | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Лукина С.А. |
| 3.4.6 | Свод показателей по выполнению заслуженного мастера спорта | май-июнь | - | Формирование единой базы данных пилотных школ по выполнению заслуженного мастера спорта  | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Лукина С.А. |
| IV. Формирование данных тренерского состава  |
| 4.1 | Ввод данных тренерского состава ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» | апрель-май | 15 | Создание базы данных тренерского состава | ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» |
| 4.2 | Ввод данных тренерского состава ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча | апрель-май | 38 | Создание базы данных тренерского состава | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. Чурапча |
| 4.3 | Свод данных тренерского состава пилотных школ | апрель-май | 53 | Формирование единой базы данных тренерского состава пилотных школ | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР» Яковлев В.В. |
| 4.4 | Свод данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта бокс  | апрель-май | 1 | Формирование единой базы данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта бокс | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Яковлев В.В. |
| 4.5 | Свод данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта вольная борьба | апрель-май | 21 | Формирование единой базы данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта вольная борьба | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Яковлев В.В. |
| 4.6 | Свод данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта волейбол | апрель-май | 2 | Формирование единой базы данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта волейбол | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Соломонова Л.А.  |
| 4.7 | Свод данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта легкая атлетика | апрель-май | 7 | Формирование единой базы данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта легкая атлетика | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Лукина С.А. |
| 4.8 | Свод данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта стрельба из лука | апрель-май | 7 | Формирование единой базы данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта стрельба из лука | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Поротова М.Н. |
| 4.9 | Свод данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта пулевая стрельба | апрель-май | 8 | Формирование единой базы данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта пулевая стрельба | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Поротова М.Н. |
| 4.10 | Свод данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта прыжки на батуте | апрель-май | 2 | Формирование единой базы данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта прыжки на батуте | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Иванов В.В. |
| 4.11 | Свод данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта шашки | апрель-май | 5 | Формирование единой базы данных тренерского состава пилотных школ по виду спорта шашки | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»Сысолятина М.П. |
| 4.12 | Обновление и отслеживание базы данных тренерского состава пилотных школ | весь период |  | Обновление базы данных тренерского состава | ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. ЧурапчаГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» |
| V. Формирование отчетов  |
| 5.1 | Составление и направление отчетов головному учреждению | ежемесячно |  | Достижение прозрачности результата проделанной работы пилотных школ | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в с. ЧурапчаГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях» |
| 5.2 | Формирование сводного отчета пилотных школ | ежемесячно |  | Достижение прозрачности результата проделанной работы, создание эффективной системы управления | ОМОиЭР ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»ООО «Центр программного обеспечения «Статус» |
| 5.3 | Формирование сводного отчета в разрезе данных спортсменов по этапам подготовки  | ежемесячно |  | Достижение прозрачности данных спортсменов по этапам подготовки | ОМОиЭР ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР» |
| 5.4 | Формирование сводного отчета в разрезе спортивных показателей спортсменов  | ежемесячно |  | Достижение прозрачности спортивных показателей спортсменов, выявление одаренных в спорте детей  | ООО «Центр программного обеспечения «Статус» |
| 5.5 | Формирование сводного отчета в разрезе выполнения спортивных разрядов и спортивных званий  | ежемесячно |  | Достижение прозрачности по выполнению спортивных разрядов и спортивных званий, выявление результата тренировочного процесса | ОМОиЭР ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР» |
| 5.6 | Составление сводного отчета в разрезе данных тренерского состава | ежемесячно |  | Достижение прозрачности данных тренерского состава, создание условий повышения квалификации тренерского состава | ООО «Центр программного обеспечения «Статус» |
| 5.7 | Составление описательного отчета по ФЭП | ежемесячно |  | Анализ результата работы | ОАиИР ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР» |
| 5.8 | Составление отчета по исполнению плана мероприятий по апробации федеральной экспериментальной площадки | май-июнь |  | Принятие управленческих решений, совершенствование информационной системы | ОАиИР ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР»ООО «Центр программного обеспечения «Статус» |
| 5.9 | Составление отчета по итогам опроса и анкетирования участников ФЭП | май-июнь |  | Принятие необходимых мер по совершенствованию информационной системы | ОАиИР ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР» |
| VI. Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах по реализации федеральной экспериментальной площадки |
| 6.1 | Проведение обучающего семинара на тему: «Заполнение первоначальных данных контингента участников и тренерского состава» в г. Якутске  | март | 30 | Правильное заполнение первоначальных данных | Поротова А.Л.Кычкина А.Е. |
| 6.2 | Проведение обучающего семинара на тему: «Заполнение первоначальных данных контингента участников и тренерского состава» в с. Чурапча | март | 10 | Правильное заполнение первоначальных данных | Поротова А.Л.Кычкина А.Е.Гуляев Н.Н. |
| 6.3 | Проведение обучающего семинара на тему: «Заполнение первоначальных данных контингента участников и тренерского состава» в с. Бердигестях | март-апрель | 10 | Правильное заполнение первоначальных данных | Поротова А.Л.Кычкина А.Е.Пахомов Р.Р. |
| 6.4 | Проведение круглого стола на тему: «Внедрение федеральной экспериментальной площадки» | апрель и ноябрь | 110 | Выявление ошибок при заполнении, решение проблемных вопросов | Поротова А.Л.Кычкина А.Е. |
| 6.5 | Проведение региональной научно-практической конференции на тему: «Апробация федеральной экспериментальной площадки в Республике Саха (Якутия)» | декабрь  | 120 | Распространение опыта работы, отчет ФЭП | Егоров В.И. |
| 6.6 | Участие в международных, всероссийских, региональных научно-практической конференции | весь период |  | Распространение опыта работы | Егоров В.И. |
| 6.7 | Участие в международных, всероссийских, региональных семинарах  | весь период |  | Распространение опыта работы | Егоров В.И. |
| 6.8 | Участие в круглых столах | весь период |  | Распространение опыта работы | Егоров В.И. |
| 6.9 | Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации плана мероприятий ФЭП за 2017 год  | декабрь | 10 участников | Доклад о выполнении плана мероприятий ФЭП за 2017 год | Поротова А.Л.Кычкина А.Е. |